ENTREGA 2

Seguimiento

REC

| Manipulación |  |
| --- | --- |
| Ruth Bastidas Alva | 250803 |
| Silvia Ochando Valero | 252032 |

| Visión |  |
| --- | --- |
| Asil Arnous | 250809 |
| Delia Martínez Fernández | 251650 |

Madrid, 7 de Abril de 2026

INDICE

1.	Seguimiento del proyecto.	3

Objetivos previstos	3

Objetivos alcanzados	3

Acciones correctivas	3

2.	Reajustes en EDP y Gantt	3

3.	Reajustes Especificaciones Técnicas	3

4.	Avances Equipo	3

Avance 1	3

Avance 2	3

# Seguimiento del proyecto.

## Objetivos previstos

## Objetivos alcanzados

## Acciones correctivas

.

# Reajustes en EDP y diagrama de Gantt.

Indíquese los cambios y actualícese el EDP y Gantt

De no haber cambios indíquese y copiese EDP y Gantt original (Planificación Temporal )

Diagrama Gantt (incluye tarea, responsable, comienzo y final y precedencias)

# 2.1. EDP (Estructura de Desglose de Proyecto)

Para la automatización del proceso de clasificación, se presenta la EDP (Estructura de Desglose de Proyecto) estructurada en seis paquetes funcionales (WP). El nuevo diseño contiene una arquitectura de control jerárquico. Esta actualización da solución a la necesidad de dotar a nuestro robot de elementos críticos como una verdadera capacidad de decisión y una interfaz hombre-máquina de supervisión.

A continuación se muestran los paquetes de trabajo seleccionados destacando también las mejoras realizadas:

- WP100-  Gestión del proyecto: Supervisión del desarrollo del proyecto.

- WP200- Diseño de la interfaz y arquitectura de control: Se ha implementado el diseño de una Interfaz Hombre-Máquina simple para permitir la comunicación con el robot.

- WP300- Sistema de Visión: El sistema de visión procesa y entrega una serie de datos de posiciones y colores de los tapones. El sistema recibirá una Pose 3D por parte de la cámara RealSense.

- WP400- Manipulación y Efector: En este nuevo EDP se han incorporado dos bloques que son fundamentales, la lógica de clasificación y el planificador de trayectorias. Esto garantiza que se decida qué tapón clasificar y que el robot se pueda mover hasta las posiciones de estos tapones sin colisionar.

- WP500- Integración: Se refiere a la coordinación de la comunicación entre los diferentes nodos de ROS2.

- WP600- Validación: Verificación del sistema.

Imagen . Arquitectura del proyecto

# 2.2. Descomposición de la tarea en paquetes de trabajo (Working Package).

Tabla 1. WP 100

| WP número: | 100 | Fecha Inicio: | 20/02/2026 | Fecha Fin: | 22/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Gestión del proyecto |  |  |  |  |
| Descripción: Paquete de trabajo encargado de la planificación, coordinación, seguimiento y control del proyecto, garantizando el cumplimiento de los plazos, la correcta comunicación entre sub-equipos y la calidad de los entregables. |  |  |  |  |  |
| Responsable del WP | Delia Martínez (DM) |  |  |  |  |
| Otros participantes: | Asil Arnous (AA) Ruth Bastidas (RB) Silvia Ochando (SO) |  |  |  |  |
| Tareas , descripción e identificación del responsable 101- Gestión de reuniones del proyecto. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Organización y gestión de las reuniones del equipo a lo largo del proyecto, incluyendo reuniones de coordinación internas y tutorías con el tutor. En estas reuniones se revisará el estado del proyecto, se tomarán decisiones y se asignarán tareas. A través de ellas se realizará el seguimiento continuo del progreso, la detección de retrasos o incidencias y la aplicación de medidas correctoras. El seguimiento se apoyará en la herramienta de gestión seleccionada por el equipo (Trello). Tareas relativas: Avance del resto de tareas del proyecto. Resultado: Actas de reuniones, acuerdos del equipo, actualización del diagrama de Gantt y registro del estado de las tareas reflejado en las entregas de seguimiento. 102- Planificación del proyecto. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Definición de la estructura del proyecto y planificación temporal mediante el establecimiento de fechas, reparto de responsabilidades y elaboración de las tareas y paquetes de trabajo. Definición de recursos necesarios. Tareas relativas: Finalización de la tarea 101. Resultado: EDP, planificación temporal y diagrama de Gantt reflejados en la entrega de Planificación. 103- Coordinación de actividades de los sub-equipos. Lider: DM Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Coordinación general entre los sub-equipos (visión y manipulación), asegurando coherencia y alineación de objetivos. Se gestionarán reuniones entre los miembros del equipo y tutorías con el tutor del proyecto para la correcta coordinación y cumplimiento de las actividades. Tareas relativas: Avance continuo del resto de tareas técnicas del proyecto. Resultado: Actas de reuniones de coordinación 104- Documentación del proyecto. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Elaboración, organización y actualización de la documentación del proyecto, incluyendo las entregas de planificación, seguimiento y resultado final. Tareas relativas: Requiere información generada por el resto de tareas del proyecto. Resultado: Documentos de planificación, seguimiento y resultado final del proyecto. 105- Elaboración y entrega de vídeos de avance. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Planificación, grabación, edición y publicación de los vídeos de seguimiento y presentación del proyecto. Tareas relativas: Requiere del avance del proyecto. Resultado: Entrega de tres vídeos de seguimiento del proyecto y un vídeo final de demostración del resultado obtenido. 106- Control e integración de los cambios. Lider: DM Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Control de versiones del proyecto e integración de los cambios en la rama principal del repositorio, asegurando la coherencia y estabilidad de la documentación y del código generado. Tareas relativas: Requiere del avance del proyecto. Resultado:Repositorio actualizado, control de versiones y trazabilidad de los cambios realizados. 107- Especificación de requisitos del sistema. Lider: AA Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Definición, análisis y documentación de los requisitos del sistema automático para la categorización y clasificación de tapones plásticos, incluyendo requisitos funcionales, requisitos de usuario, requisitos de hardware, restricciones del sistema y entorno operativo. Los requisitos se consolidarán y redactarán en el documento de Especificación de Requisitos para su inclusión en la documentación del proyecto. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Documento de Especificación de Requisitos Funcionales del sistema. |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS REQUERIDAS | IN-01: Enunciado del proyecto y objetivos generales proporcionados. IN-02: Calendario académico y fechas de entregas. IN-03: Recursos disponibles del laboratorio (robot UR3, cámaras, ordenador, etc.). IN-04: Organización del equipo y asignación de roles. IN-05: Información generada por los sub-equipos técnicos del proyecto. IN-06: Descripción del sistema, entorno del laboratorio y material proporcionado. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS | [DOC] OUT-01: Actas de reuniones y acuerdos del equipo. [DOC] OUT-02: Planificación del proyecto y diagrama de Gantt actualizado. [DOC] OUT-03: Documentación asociada a las entregas (Planificación, Seguimiento y Final). [DOC] OUT-04: Documento de Especificación de Requisitos Funcionales. [VID] OUT-05: Vídeos de seguimiento y presentación final. [REP] OUT-06: Repositorio del proyecto con control de versiones. |  |  |  |  |
| HITOS | H100-1: Entrega 1 - Planificación. H100-2: Entrega 2 - Seguimiento. H100-3: Entrega 3 - Resultado final. H100-4: Entrega video de seguimiento 1. H100-5: Entrega video de seguimiento 2. H100-6: Entrega video de seguimiento 3. H100-7: Entrega demo final. |  |  |  |  |

Tabla 2. WP 200

| WP número: | 200 | Fecha Inicio: | 20/02/2026 | Fecha Fin: | 22/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Diseño de la interfaz y arquitectura del sistema |  |  |  |  |
| Descripción: Definición de la jerarquía de comunicación entre los nodos de ROS2 y diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para el control, supervisión y diagnóstico del proceso de clasificación. |  |  |  |  |  |
| Responsable del WP | Asil Arnous (AA) |  |  |  |  |
| Otros participantes: | Delia Martínez (DM) Ruth Bastidas (RB) Silvia Ochando (SO) |  |  |  |  |
| Tareas , descripción e identificación del responsable 201- Diseño de la arquitectura de software. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Definición de la estructura de nodos de ROS2 y tópicos de comunicación (entradas/salidas). Tareas relativas: No requiere. Resultado: Documento de arquitectura HW/SW del sistema de visión y mapas de tópicos. 202- Diseño de la interfaz de usuario. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Creación del entorno visual (layout) simple que permitirá al operario dar órdenes de misión y visualizar el estado de la clasificación en tiempo real. Tareas relativas: Finalización de la tarea 201. Resultado: Prototipo visual (Mockup) de la interfaz y panel de control. 203- Definición de protocolos de comunicación y lógica de control. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Establecimiento de las reglas de comunicación entre la GUI y el controlador del UR3, asegurando que las órdenes de "Start/Stop" se ejecuten de forma segura. Tareas relativas: Finalización de las tareas 201 y 202. Resultado: Especificación técnica de los mensajes y señales de control. |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS REQUERIDAS | IN-01: Requisitos funcionales de clasificación. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS | [DOC] OUT-01: Memoria técnica de la arquitectura de control. [SW] OUT-02: Diseño funcional. |  |  |  |  |
| HITOS | H200-1: Arquitectura de comunicación validada. H200-2: Congelación del diseño de la interfaz. |  |  |  |  |

Tabla 3. WP 300

| WP número: | 300 | Fecha Inicio: | 20/02/2026 | Fecha Fin: | 17/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Sistema de visión |  |  |  |  |
| Descripción: Desarrollar un sistema de visión capaz de detectar, obtener las coordenadas y clasificar por color los tapones de plásticos mediante procesamiento de imagen para su posterior manipulación. |  |  |  |  |  |
| Responsable del WP | Asil Arnous (AA) |  |  |  |  |
| Otros participantes: | Delia Martínez (DM) |  |  |  |  |
| Tareas , descripción e identificación del responsable 301- Definición de la arquitectura HW/SW del sistema de visión. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Definición de la arquitectura hardware y software del sistema de visión, incluyendo la cámara a utilizar, el ordenador de procesamiento, las comunicaciones con el robot y la estructura general del software. Se definirán los módulos del sistema de visión y sus interfaces con el sistema de manipulación. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Documento de arquitectura HW/SW del sistema de visión. 302- Estudio y selección de software para visión por computador. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Análisis de diferentes librerías y herramientas de visión por computador y selección de las más adecuadas en función de la arquitectura definida previamente. Instalación del entorno de desarrollo necesario para el procesamiento de las imágenes de la cámara. Tareas relativas: Finalización de la tarea 301. Resultado: Entorno de trabajo configurado e instalado y selección justificada de las librerías de visión. 303- Estudio y selección de algoritmos de visión. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Estudio de diferentes métodos de procesamiento de imagen para la detección de objetos por color y forma, incluyendo técnicas de segmentación por color, detección de contornos y cálculo de coordenadas. Se seleccionarán los algoritmos más adecuados en función de la precisión, velocidad de procesamiento y facilidad de implementación. Tareas relativas: Finalización de la tarea 301 y 302. Resultado: Selección de los algoritmos de detección y clasificación a implementar en el sistema de visión. 304- Elaboración de algoritmo de visión. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Programación del algoritmo de visión artificial para la detección de tapones, cálculo de coordenadas de los mismos y segmentación por color. Tareas relativas: Finalización de la tarea 303. Resultado: Código preliminar del algoritmo de visión. 305- Calibración de la cámara. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Calibración intrínseca de la cámara para la corrección de distorsiones ópticas y calibración extrínseca para la obtención de la transformación entre el sistema de coordenadas de la cámara y el sistema de coordenadas del robot. Tareas relativas: Finalización de la tarea 302. Resultado: Parámetros de calibración intrínseca y matriz de transformación cámara–robot. 306- Pruebas del algoritmo con imágenes grabadas. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Validación del algoritmo de detección utilizando imágenes y vídeos grabados en el entorno de trabajo, verificando la correcta detección de color, forma y centro de los tapones. Tareas relativas: Finalización de la tarea 304. Resultado: Resultados de pruebas en entorno estático y evaluación del funcionamiento del algoritmo. 307- Integración del algoritmo con la cámara en tiempo real. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Integración del algoritmo de detección con el flujo de vídeo en tiempo real de la cámara para procesar imágenes en directo. Verificación de la detección de los tapones bajo las condiciones reales de iluminación del laboratorio, extrayendo las coordenadas y el color detectado. Tareas relativas: Finalización de las tareas 305 y 306. Resultado: Sistema de visión funcionando con imágenes en tiempo real y registro de pruebas dinámicas. 308- Depuración final del algoritmo. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Ajuste de parámetros, optimización del algoritmo y mejora de la robustez del sistema de visión antes de su integración final con el sistema completo. (WP500). Tareas relativas: Finalización de la tarea 307. Resultado: Sistema de visión final optimizado y estable. |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS REQUERIDAS | IN-01: Arquitectura general del sistema del proyecto. IN-02: Disponibilidad de la cámara y del ordenador de procesamiento. IN-03: Muestras de tapones plásticos para pruebas. IN-04: Condiciones de iluminación del entorno de trabajo. IN-05: Sistema de referencia del robot UR3 |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS | [DOC] OUT-01: Actas de reuniones y acuerdos del equipo. [SW] OUT-02: Código fuente del sistema de visión. [DOC] OUT-02: Documento de arquitectura HW/SW del sistema de visión. [DOC] OUT-03: Parámetros de calibración de la cámara. [DATA] OUT-04: Coordenadas de los tapones en el sistema de referencia del robot. |  |  |  |  |
| HITOS | H300-1: Entrega 1 - Planificación. H300-2: Algoritmo de detección funcional en entorno estático. H300-3: Sistema de visión validado en tiempo real y listo para la integración (WP500). |  |  |  |  |

Tabla 4. WP 400

| WP número: | 400 | Fecha Inicio: | 02/03/2026 | Fecha Fin: | 17/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Manipulación y efector |  |  |  |  |
| Descripción: Programar las trayectorias de "Pick & Place". Definir las zonas de agarre y de depósito según la clasificación de color (se ha decidido utilizar un máximo de 5 categorías). |  |  |  |  |  |
| Responsable del WP | Silvia Ochando(SO) |  |  |  |  |
| Otros participantes: | Ruth Bastidas (RB) |  |  |  |  |
| Tareas , descripción e identificación del responsable 401- Análisis de geometría y agarre. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Estudio de las dimensiones de los tapones (diámetros y alturas) para determinar los puntos críticos de sujeción. Se decidirá si se usa una pinza (fuerza lateral) o ventosa (vacío superior). Tareas relativas: No requiere. Resultado: Un documento corto que justifique por qué se eligió el efector basado en el peso y material de los tapones. 402- Programación de trayectorias de seguridad. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Creación de los puntos de tránsito (Waypoints) que eviten que el brazo choque con la base del robot o con los bordes de los depósitos de tapones. Tareas relativas: Finalización de la tarea 401. Resultado: Un esquema visual que muestre la "zona segura" y los puntos de paso para evitar colisiones. 403- Configuración de TCP. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Decirle al software del robot dónde termina exactamente la pinza para que no choque y sea preciso al tocar el tapón. Tareas relativas: Finalización de la tarea 402. Resultado: Imagen del panel de control del UR3 donde se vean los valores (X, Y, Z, RX, RY, RZ) configurados para la herramienta. 404- Ciclo de Pick & Place (lógica de movimiento). Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Programación de la secuencia: Aproximación -> Descenso -> Activación de Agarre -> Elevación -> Traslado -> Soltado en zona asignada. Tareas relativas: Finalización de la tarea 403. Resultado: El archivo de programa del robot que contiene la lógica de agarrar y soltar. 405- Optimización de tiempos de ciclo. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Ajuste de las aceleraciones y radios de curvatura (blending) para que el robot se mueva de forma fluida y rápida sin activar paradas de emergencia por inercia. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Comparativa del tiempo de ciclo inicial vs. el optimizado. |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS REQUERIDAS | IN-01: Muestras de tapones y catálogo de garras (ventosa/pinza). IN-02: Dimensiones reales del efector montado (medidas con calibre). IN-03: Dimensiones del área de trabajo y obstáculos físicos. IN-04: Tiempos de ciclo obtenidos en las primeras pruebas. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS | [DOC] OUT-01: Justificación de elección de efector. [DOC] OUT-02: Esquema visual de la zona segura del brazo robótico. [DOC] OUT-03: Panel del UR3 con los valores de la herramienta (X, Y, Z, RX, RY, RZ). [SW] OUT-04: Script de movimiento automático (.urp / .script). |  |  |  |  |
| HITOS | H400-1: Entrega 1 - Hardware Operativo. H400-2: Entrega 2 - Trayectorias Validadas. H400-3: Entrega 3 - Ciclo de Agarre Funcional. |  |  |  |  |

Tabla 5. WP 500

| WP número: | 500 | Fecha Inicio: | 08/04/2026 | Fecha Fin: | 08/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Integración |  |  |  |  |
| Descripción: Programar las trayectorias de "Pick & Place". Definir las zonas de agarre y de depósito según la clasificación de color (máx. 5 categorías). |  |  |  |  |  |
| Responsable del WP | Ruth Bastidas (RB) |  |  |  |  |
| Otros participantes: | Asil Arnous (AA) Delia Martínez (DM) Silvia Ochando (SO) |  |  |  |  |
| Tareas , descripción e identificación del responsable 501- Conexión de red y sockets. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Desarrollo de un servidor en el PC (Python/C++) y un cliente en el UR3 (URScript) para el intercambio de tramas de datos. Se asegura la bidireccionalidad para el envío de coordenadas y recepción de estados del robot.. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Un cript de enlace y protocolo de comunicación validado (Handshake exitoso). 502- Calibración Hand-Eye (Cámara-Robot). Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Cálculo de la matriz de transformación homogénea que mapea el sistema de coordenadas de la RealSense (píxeles y profundidad) al sistema de coordenadas base del UR3 (milímetros), eliminando errores de paralaje. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Matriz de calibración y algoritmo de transformación de coordenadas. 503- Algoritmo de lógica de clasificación. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Programación del árbol de decisión que procesa los metadatos de visión (color RGB y dimensiones). El algoritmo asigna automáticamente un punto de descarga (Contenedores 1-5) según la categoría detectada. Tareas relativas: Finalización de la tarea 502. Resultado: Función de selección de destino y cálculo de trayectorias dinámicas. 504- Sincronización y control de flujo. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Implementación de un sistema de "interlocking" o semáforo lógico. El PC bloquea la captura de imagen mientras el robot está en movimiento (Robot_Moving) para evitar lecturas borrosas o colisiones accidentales. Tareas relativas: Finalización de la tarea 503. Resultado: Lógica de control maestro (Main Loop) que gestiona el ciclo continuo. 505- Protocolo de gestión de excepciones. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Definición de rutinas de seguridad para casos críticos: objetos fuera del alcance físico del robot (Reachability), colores no clasificados o pérdida de latencia en la comunicación de red. Tareas relativas: Finalización de la tarea 504. Resultado: Subrutina de descarte de piezas y sistema de parada segura o reintento. |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS REQUERIDAS | IN-01: Configuración de red local, librerías de sockets y manual de puertos del controlador. IN-02: Coordenadas (u,v,z) del WP300 y posiciones cartesianas (x,y,z) del brazo del WP400. IN-03: Parámetros de clasificación y coordenadas de los 5 contenedores de descarga. IN-04: Tiempos de ciclo obtenidos en las primeras pruebas. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS | [DOC] OUT-01: Script de comunicación y test de conectividad verificado. [DOC] OUT-02: Matriz de transformación homogénea y algoritmo de traslación de coordenadas. [DOC] OUT-03: Código de la lógica de decisión (Árbol de clasificación por categorías). [SW] OUT-04: Bucle de control principal (Main Loop) con sincronización de tareas. |  |  |  |  |
| HITOS | H500-1: Comunicación Bidireccional. H500-2: Alineación Visión-Robot. H500-3: Ciclo Automático Clasificado. |  |  |  |  |

Tabla 6. WP 600

| WP número: | 600 | Fecha Inicio: | 08/05/2026 | Fecha Fin: | 19/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Validación |  |  |  |  |
| Descripción: Fase de pruebas integrales del sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos para la clasificación, la precisión de agarre y la seguridad del robot. |  |  |  |  |  |
| Responsable del WP | Silvia Ochando (SO) |  |  |  |  |
| Otros participantes: | Asil Arnous (AA) Delia Martínez (DM) Ruth Bastidas (RB) |  |  |  |  |
| Tareas , descripción e identificación del responsable 601- Pruebas de estrés y de clasificación continua. Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Ejecución de ciclos ininterrumpidos de clasificación de los tapones para evaluar el porcentaje de aciertos y la estabilidad del sistema. Tareas relativas: Finalización de la tarea 504. Resultado: Un informe de la tasa de tapones clasificados de manera correcta vs incorrecta. 602- Validación de los protocolos de seguridad y excepciones. Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Verificar que el sistema responde correctamente ante situaciones críticas como son las piezas que están fuera del alcance o ante la pérdida de comunicación. Tareas relativas: Finalización de la tarea 505. Resultado: Protocolo de gestión de excepciones validado y registro de paradas seguras. 603- Verificación de tiempos de ciclos. Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Medir los tiempos finales de ejecución después de la optimización para comprobar si se cumplen las especificaciones del proyecto. Tareas relativas: Finalización de la tarea 406. Resultado: Tabla para comparar los tiempos de ciclo y los cumplimientos de los requisitos. |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS REQUERIDAS | IN-01: Sistema integrado funcional (WP500). IN-02: Matriz de requisitos funcionales y técnicos. IN-03: Escenarios de error definidos en el plan de contingencia. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS | [DOC] OUT-01: Informe final de validación y de pruebas de rendimiento. [DOC] OUT-02: Manual de usuario y guía de operación segura. [VID] OUT-03: Video final para la demostración del resultado obtenido. |  |  |  |  |
| HITOS | H600-1: Sistema validado. H600-2: Aceptación final del proyecto. H600-3: Entrega demostración final. |  |  |  |  |

# Reajustes Especificaciones Técnicas

# Avances Equipo

## Avance Manipulación

## Avance Visión

…..